## Metricas
Preparación de la Prueba | Tiempo Estimado | Tiempo Real | Hora de inicio | Hora de Fin
Análisis | 0:25 | 0:23 | 20:00 | 20:23
Preparación de la Prueba |  | 0:00
Incremento | Lineas Estimadas | Lineas Reales | Tiempo estimado | Hora Inicio | Hora Fin | T Real | E. lógicos | TEL | Tiempo Total
Creación del proyecto y clases | 30 | 17 | 0:07 | 20:29 | 20:40 | 0:11 | 0 | 0:00 | 0:11
Operaciones algebráicas en matriz | 60 | 40 | 0:25 | 21:24 | 22:02 | 0:38 | 0 | 0:00 | 0:38
Excepciones básicas y validación | 50 | 56 | 0:20 | 22:15 | 22:32 | 0:17 | 0 | 0:00 | 0:17
Metodos Norma 1, 2, inf en matriz | 20 | 24 | 0:25 | 17:06 | 17:25 | 0:19 | 1 | 0:01 | 0:20
Metodos Norma 1, 2, inf en vector | 20 | 24 | 0:10 | 17:29 | 17:40 | 0:11 | 0 | 0:00 | 0:11
Operaciones algebráicas en VectorColumna | 15 | 12 | 0:20 | 17:50 | 18:15 | 0:25 | 0 | 0:00 | 0:25
Operaciones algebráicas en VectorFila | 12 | 12 | 0:10 | 18:21 | 18:28 | 0:07 | 0 | 0:00 | 0:07
Métodos setFila y setColumna de la Clase MatrizMath | 6 | 8 | 0:10 | 18:46 | 18:59 | 0:13 | 1 | 0:15 | 0:28
Producto entre MatrizMath con VectorFila y VectorColumna | 30 | 24 | 0:15 | 19:21 | 19:33 | 0:12 | 0 | 0:00 | 0:12
Creación de la Clase MatrizCuadrada | 20 | 18 | 0:15 | 20:37 | 20:53 | 0:16 | 0 | 0:00 | 0:16
Creación de la Clase MatrizIdentidad | 4 | 4 | 0:02 | 20:56 | 21:00 | 0:04 | 0 | 0:00 | 0:04
Refactorización general | ? | ? | 0:15 | 1:40 | 2:06 | 0:26 | 0 | 0:00 | 0:26
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
TOTALES | 267 | 239 | 2:54 |  |  | 3:19 | 2 | 0:16 | 3:35
Porcentaje de Error en la Estimación | 11.72%
RESUMEN
LOC | 239
LOC/Hora | 66.6977
ERRORES LOGICOS /10 LOC | 0.083682
PORCENTAJE ERRORES LOGICOS | 0.8368% | Porcentajes
TIEMPO EN RESOLVER ERRORES LOG. | 0:16 | 7.442%
TIEMPO EFECTIVO DESARROLLO | 3:19 | 92.56%
TIEMPO TOTAL | 3:58
547