## Metricas
Preparación de la Prueba | Tiempo Estimado | Tiempo Real | Hora de inicio | Hora de Fin
Análisis | 0:05 | 0:05 | 11:30 | 11:35
Preparación de la Prueba |  | 0:00
Incremento | Lineas Estimadas | Lineas Reales | Tiempo estimado | Hora Inicio | Hora Fin | T Real | E. lógicos | TEL | Tiempo Total
Crear interfaz Cola | 7 | 7 | 0:10 | 11:40 | 11:45 | 0:05 | 0 | 0:00 | 0:05
Implementar Cola Estatica | 30 | 41 | 0:20 | 11:47 | 12:30 | 0:43 | 1 | 0:30 | 1:13
implementar Cola Dinamica | 40 | 36 | 0:30 | 2:52 | 3:29 | 0:37 | 0 | 0:00 | 0:37
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
TOTALES | 77 | 84 | 1:00 |  |  | 1:25 | 1 | 0:30 | 1:55
Porcentaje de Error en la Estimación | 8.333%
RESUMEN
LOC | 84
LOC/Hora | 43.8261
ERRORES LOGICOS /10 LOC | 0.11905
PORCENTAJE ERRORES LOGICOS | 1.19% | Porcentajes
TIEMPO EN RESOLVER ERRORES LOG. | 0:30 | 26.09%
TIEMPO EFECTIVO DESARROLLO | 1:25 | 73.91%