## Metricas
Preparación de la Prueba | Tiempo Estimado | Tiempo Real | Hora de inicio | Hora de Fin
Análisis | 0:05 | 0:03 | 16:00 | 16:03
Preparación de la Prueba | 0:20 | 0:25 | 16:05 | 16:30
Incremento | Lineas Estimadas | Lineas Reales | Tiempo estimado | Hora Inicio | Hora Fin | T Real | E. lógicos | TEL | Tiempo Total
Declarar Clase ListaEnlazada | 5 | 4 | 0:01 | 16:30 | 16:31 | 0:01 | 0 | 0:00 | 0:01
Desarrollo de metodos de la Interfaz Lista | 80 | 70 | 0:40 | 16:31 | 17:15 | 0:44 | 0 | 0:00 | 0:44
Desarrollo de comportamientos propios de Lista | 150 | 190 | 0:50 | 17:25 | 18:35 | 1:10 | 2 | 0:40 | 1:50
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
TOTALES | 235 | 264 | 1:31 |  |  | 1:55 | 2 | 0:40 | 2:35
Porcentaje de Error en la Estimación | 10.98%
RESUMEN
LOC | 264
LOC/Hora | 102.1935
ERRORES LOGICOS /10 LOC | 0.075758
PORCENTAJE ERRORES LOGICOS | 0.7576% | Porcentajes
TIEMPO EN RESOLVER ERRORES LOG. | 0:40 | 25.81%
TIEMPO EFECTIVO DESARROLLO | 1:55 | 74.19%