## Metricas
Preparación de la Prueba | Tiempo Estimado | Tiempo Real | Hora de inicio | Hora de Fin
Análisis | 0:25 | 0:23 | 20:00 | 20:23
Preparación de la Prueba |  | 0:00
Incremento | Lineas Estimadas | Lineas Reales | Tiempo estimado | Hora Inicio | Hora Fin | T Real | E. lógicos | TEL | Tiempo Total
Creación del proyecto y clases | 30 | 17 | 0:07 | 20:29 | 20:40 | 0:11 | 0 | 0:00 | 0:11
Operaciones algebráicas en matriz | 60 | 40 | 0:25 | 21:24 | 22:02 | 0:38 | 0 | 0:00 | 0:38
Excepciones básicas y validación | 50 | 56 | 0:20 | 22:15 | 22:32 | 0:17 | 0 | 0:00 | 0:17
Metodos Norma 1, 2, inf en matriz | 20 | 24 | 0:25 | 17:06 | 17:25 | 0:19 | 1 | 0:01 | 0:20
Metodos Norma 1, 2, inf en vector | 20 | 24 | 0:10 | 17:29 | 17:40 | 0:11 | 0 | 0:00 | 0:11
Operaciones algebráicas en VectorColumna | 15 | 12 | 0:20 | 17:50 | 18:15 | 0:25 | 0 | 0:00 | 0:25
Operaciones algebráicas en VectorFila | 12 | 12 | 0:10 | 18:21 | 18:28 | 0:07 | 0 | 0:00 | 0:07
Métodos setFila y setColumna de la Clase MatrizMath | 6 | 8 | 0:10 | 18:46 | 18:59 | 0:13 | 1 | 0:15 | 0:28
Producto entre MatrizMath con VectorFila y VectorColumna | 30 | 24 | 0:15 | 19:21 | 19:33 | 0:12 | 0 | 0:00 | 0:12
Creación de la Clase MatrizCuadrada | 20 | 18 | 0:15 | 20:37 | 20:53 | 0:16 | 0 | 0:00 | 0:16
Creación de la Clase MatrizIdentidad | 4 | 4 | 0:02 | 20:56 | 21:00 | 0:04 | 0 | 0:00 | 0:04
Refactorización general | ? | ? | 0:15 | 1:40 | 2:06 | 0:26 | 0 | 0:00 | 0:26
Código para lectura/escritura del SEL | 70 | 86 | 0:20 | 4:30 | 5:12 | 0:42 | 0 | 0:00 | 0:42
Transponer matriz | 7 | 7 | 0:03 | 5:58 | 6:01 | 0:03 | 0 | 0:00 | 0:03
Solución de un Sistema Lineal (Algoritmo Factorización LU) | 150 | 125 | 0:40 | 6:07 | 6:50 | 0:43 | 0 | 0:00 | 0:43
Métodos heredados de Object | 40 | 51 | 0:10 | 6:56 | 7:02 | 0:06 | 0 | 0:00 | 0:06
MatrizInvertible | 50 | 74 | 0:30 | 7:14 | 7:46 | 0:32 | 0 | 0:00 | 0:32
Refactorización general (test de MatrizMath) | ? | ? | 0:30 | 11:18 | 12:00 | 0:42 | 0 | 0:00 | 0:42
Programa generador de matrices y análisis de rendimiento | 100 | 51 | 0:30 | 12:41 | 13:18 | 0:37 | 0 | 0:00 | 0:37
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
TOTALES | 684 | 633 | 5:37 |  |  | 6:44 | 2 | 0:16 | 7:00
Porcentaje de Error en la Estimación | 8.057%
RESUMEN
LOC | 633
LOC/Hora | 90.4286
ERRORES LOGICOS /10 LOC | 0.031596
PORCENTAJE ERRORES LOGICOS | 0.316% | Porcentajes
TIEMPO EN RESOLVER ERRORES LOG. | 0:16 | 3.81%
TIEMPO EFECTIVO DESARROLLO | 6:44 | 96.19%
TIEMPO TOTAL | 7:23
547