## Metricas
Preparación de la Prueba | Tiempo Estimado | Tiempo Real | Hora de inicio | Hora de Fin
Análisis | 480:00 | 0:23 | 20:00 | 20:23
Preparación de la Prueba |  | 0:00
Incremento | Lineas Estimadas | Lineas Reales | Tiempo estimado | Hora Inicio | Hora Fin | T Real | E. lógicos | TEL | Tiempo Total
Creación del proyecto y clases | 30 | 17 | 0:07 | 20:29 | 20:40 | 0:11 | 0 | 0:00 | 0:11
Operaciones algebráicas en matriz | 60 | 40 | 0:25 | 21:24 | 22:02 | 0:38 | 0 | 0:00 | 0:38
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
[6 empty] | 0:00 |  |  | 0:00
TOTALES | 90 | 57 | 0:32 |  |  | 0:49 | 0 | 0:00 | 0:49
Porcentaje de Error en la Estimación | 57.89%
RESUMEN
LOC | 57
LOC/Hora | 69.7959
ERRORES LOGICOS /10 LOC | 0
PORCENTAJE ERRORES LOGICOS | 0% | Porcentajes
TIEMPO EN RESOLVER ERRORES LOG. | 0:00 | 0%
TIEMPO EFECTIVO DESARROLLO | 0:49 | 100%
TIEMPO TOTAL | 1:12