## Metricas
Preparación de la Prueba | Tiempo Estimado | Tiempo Real | Hora de inicio | Hora de Fin
Análisis | 0:10 | 0:09 | 17:40 | 17:49
Preparación de la Prueba | 10:00 | 0:05 | 17:50 | 17:55
Incremento | Lineas Estimadas | Lineas Reales | Tiempo estimado | Hora Inicio | Hora Fin | T Real | E. lógicos | TEL | Tiempo Total
Crear interfaz Pila | 6 | 6 | 0:05 | 9:04 | 9:11 | 0:07 | 0 | 0:00 | 0:07
Implementar Pila Estatica | 30 | 24 | 0:25 | 9:14 | 9:45 | 0:31 | 0 | 0:00 | 0:31
Implementar Pila Dinamica | 40 | 34 | 0:35 | 10:12 | 10:52 | 0:40 | 0 | 0:00 | 0:40
Implementar PilaCL | 25 | 22 | 0:10 | 20:00 | 20:11 | 0:11 | 0 | 0:00 | 0:11
implementar PilaHL | 20 |  | 0:10 | 10:00 | 10:08 | 0:08 | 1 | 0:01 | 0:09
TOTALES | 121 | 86 | 1:25 |  |  | 1:37 | 1 | 0:01 | 1:38
Porcentaje de Error en la Estimación | 40.7%
RESUMEN
LOC | 86
LOC/Hora | 52.6531
ERRORES LOGICOS /10 LOC | 0.11628
PORCENTAJE ERRORES LOGICOS | 1.163% | Porcentajes
TIEMPO EN RESOLVER ERRORES LOG. | 0:01 | 1.02%
TIEMPO EFECTIVO DESARROLLO | 1:37 | 98.98%